## Feuille1
Sprint | Fonctionnalité | Priorité | Statut | Notes
Sprint 1 | Page d’accueil (splash + login) | Haute | À faire | Interface simple login
Sprint 1 | Se connecter | Haute | À faire | Email + mot de passe
Sprint 1 | Gérer les erreurs de connexion | Haute | À faire | Messages d’erreur
Sprint 1 | Se déconnecter | Moyenne | À faire | Bouton logout
Sprint 1 | Déconnexion automatique après 5 min | Moyenne | À faire | Sécurité session
Sprint 1 | Tableau de bord | Haute | À faire | Affichage du solde + actions
Sprint | Fonctionnalité | Priorité | Statut | Notes
Sprint 2 | Voir liste des bénéficiaires | Haute | À faire | Liste affichée
Sprint 2 | Ajouter un bénéficiaire | Haute | À faire | Nom + IBAN
Sprint 2 | Vérifier l’IBAN | Haute | À faire | Contrôle format
Sprint 2 | Enregistrer bénéficiaire | Haute | À faire | Stockage
Sprint 2 | Supprimer un bénéficiaire | Basse | À faire | Optionnel
Sprint 2 | Message confirmation ajout | Moyenne | À faire | Pop-up “Bénéficiaire ajouté”
Sprint | Fonctionnalité | Priorité | Statut | Notes
Sprint 3 | Choisir un bénéficiaire | Haute | À faire | Depuis la liste
Sprint 3 | Saisir montant + motif | Haute | À faire | Motif optionnel
Sprint 3 | Vérification du solde | Haute | À faire | Avant exécution
Sprint 3 | Traiter le virement | Haute | À faire | Débit + enregistrement
Sprint 3 | Notification de confirmation | Moyenne | À faire | “Virement réussi”
Sprint 3 | Page de confirmation | Haute | À faire | Montant + bénéficiaire
Sprint | Fonctionnalité | Priorité | Statut | Notes
Sprint 4 | Voir historique des transactions | Moyenne | À faire | Date + type + montant
Sprint 4 | Voir détails d’une transaction | Basse | À faire | Info complète
Sprint 4 | Rafraîchir le solde | Basse | À faire | Bouton refresh
Sprint 4 | Test de performance | Basse | À faire | Temps de réponse < 3s
Sprint 4 | Optimisation de sécurité | Haute | À faire | HTTPS + chiffrement
Sprint 1 ------> Authentification et Dashboard
Sprint 2 ------> Gestion des Bénéficiaires
Sprint 3 ------> Virement
PRODUCT BACKLOG
Sprint 4 ------> Historique et sécurité